## KeHoach
Stt | Kế hoạch dự kiến | Số lượng | Thời gian ước tính hoàn thành 1 form theo ngày ful ngày 8 tiếng cả test | Số người thực hiện | Tổng thời gian thực hiện | Ghi Chú
1 | Form khởi tạo đơn giản, form chọn in báo cáo | 15 | 1.5 | 1 | 22.5 | Đây là tính bình quân làm 1 form, report có thể lâu hơn hoặc sớm hơn
2 | Form chính hơi phức tạp | 3 | 2 | 1 | 6
3 | Form chinh phức tạp | 1 | 4 | 1 | 4
4 | Báo cáo đơn giản | 20 | 1 | 1 | 20
5 | Báo cáo phức tạp | 4 | 2 | 1 | 8
| Tổng cộng |  |  |  | 60.5

## Report
| Stt | Forms | Reports | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Ngày thực hiện | T gian | Báo cáo tổng hợp | Ghi chú
| 1 | Khởi tạo | Báo cáo danh sách Đơn vị | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 2 | Khởi tạo | Báo cáo danh sách Xí nghiệp | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
| 3 | Khởi tạo | Báo cáo danh sách tổ theo đơn vị, tất cả | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 4 | Gia đình | Danh sách con công nhân đăng ký tháng + tính đến ngày +theo độ tuổi | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 5 | Đoàn thể | Danh sách công nhân tham gia công đoàn | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
2 | 6 | Báo cáo chung | Report sơ yếu lý lịch
| 7 | Báo cáo chung | Report danh sách quản lý | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 8 | Báo cáo chung | Report báo cáo lao động tổ đến ngày | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 9 | Báo cáo chung | Report báo cáo lao động ngoài tỉnh | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 10 | Báo cáo chung | Report lao động đến tuổi hưu | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 11 | Báo cáo chung | Report báo cáo danh sách thâm niên đến ngày | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 12 | Báo cáo chung | Báo cáo lao động hiện tại đến ngày (mẫu excel) | Tùng |  |  | 2 | X | Đã xong
1 | 13 | Báo cáo chung | Report báo cáo lao động tháng | Tùng, Hướng | 2021-01-03 | 2021-02-01 | 1 | X | Đang làm (hướng vẽ báo cáo, tùng lấy dữ liệu). Sáng mai tich hợp
| 14 | Báo cáo chung | Báo cáo lao động tổ đến ngày |  |  |  | 1 | X | Đã xong
| 15 | Báo cáo chung | Báo cáo lao động tăng | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 16 | Báo cáo chung | Báo cáo lao động giảm | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
15 | 17 | Báo cáo chung | Report danh sách lao động nữ |  |  | 2021-02-14 | 1 | X
| 18 | Báo cáo chung | Report báo cáo lao động tăng giảm theo giai đoạn | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
| 19 | Báo cáo chung | Report tăng, giảm lao động 6 tháng đầu năm, cuối năm | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
16 | 20 | Báo cáo chung | Report tổng hợp lao động 6 tháng đầu năm, cuối năm |  |  | 2021-02-14 | 1 | X
17 | 21 | Báo cáo chung | Report danh sách đề nghị mua bảo hiểm tai nạn năm |  |  | 2021-02-15 | 1 | X
18 | 22 | Báo cáo chung | Report tình hình sử dụng lao động người nước ngoài |  |  | 2021-02-15 | 1 | X
19 | 23 | Báo cáo chung | Report báo cáo lao động người nước ngoài không cấp GPLĐ |  |  | 2021-02-16 | 1 | X
20 | 24 | Báo cáo chung | Report sử dụng lao động tại thời điểm |  |  | 2021-02-16 | 1 | X
21 | 25 | Báo cáo chung | Report Nguyên quán tổng hợp |  |  | 2021-02-16 | 1 | X
22 | 26 | Báo cáo chung | Report Nguyên quán chi tiết |  |  | 2021-02-16 | 1 | X
23 | 27 | Báo cáo chung | Report Tỉnh thành, quận huyện tổng hợp |  |  | 2021-02-17 | 1 | X
24 | 28 | Báo cáo chung | Report Tỉnh thành, quận huyện chi tiết |  |  | 2021-02-17 | 1 | X
25 | 29 | Báo cáo chung | Report thống kê trình độ |  |  | 2021-02-18 | 1 | X
26 | 30 | Báo cáo chung | Report thông kê chuyên môn |  |  | 2021-02-18 | 1 | X
| 31 | Quá trình công tác | Report Bảng quyết định | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
| 32 | Quá trình công tác | Report theo cá nhân | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
27 | 33 | Quá trình công tác | Report Tổng quát quá trình công tác |  |  | 2021-02-18 | 1 | X
11 | 34 | Quá trình công tác | Report Danh sách điều chuyển |  |  | 2021-02-08 | 1 | X
| 35 | Báo cáo tiền lương | Quyết định lương cá nhân | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
| 36 | Báo cáo tiền lương | Report quá trình lương cá nhân | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
29 | 37 | Báo cáo tiền lương | Report quá trình lương |  |  | 2021-02-19 | 1 | X
30 | 38 | Báo cáo tiền lương | Report bảng lương nhân viên tháng | Khôi |  | 2021-02-19 | 1 | X
31 | 39 | Báo cáo tiền lương | Report diễn biến lương theo từng tháng trong năm |  |  | 2021-02-20 | 1 | X
32 | 40 | Báo cáo tiền lương | Report danh sách tăng lương tháng |  |  | 2021-02-20 | 1 | X |  | 2 | 5 | 6
3 | 41 | Hợp đồng | Report danh sách lao động theo hợp đồng | Tùng |  | 2021-02-02 | 1 | X | Đã xong
4 | 42 | Hợp đồng | Report danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng | Tùng |  | 2021-02-02 | 1 | X | Đã xong
5 | 43 | Hợp đồng | Report công nhân ký hợp đồng theo giai đoạn chọn | Tùng |  | 2021-02-03 | 1 | X | Đã xong
| 44 | Hợp đồng | Report hợp đồng thử việc | Tùng |  |  | 1
| 45 | Hợp đồng | Report hợp đồng lao động A4 | Tùng |  |  | 1
6 | 46 | Hợp đồng | Tờ khai tham gia BHXH | Tùng |  | 2021-02-03 | 1 |  | Tăng ca tối làm thêm
8 | 47 | Phụ lục hợp đồng | Report phụ lục hợp đồng | Tùng, Hướng |  | 2021-02-04 | 1 |  | Giao Hướng về vẽ
| 48 | Khen thưởng kỷ luật | Report khen thưởng kỷ luật cá nhân | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
13 | 49 | Khen thưởng kỷ luật | Report khen thưởng kỷ luật theo tổ | Tùng |  | 2021-02-10 | 1 | X
14 | 50 | Khen thưởng kỷ luật | Report khen thưởng kỷ luật tổng hợp | Tùng |  | 2021-02-13 | 1 | X
41 | 51 | Báo cáo tai nạn lao động cho nhà nước | Report báo cáo hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động |  |  | 2021-02-25 | 1
42 | 52 | Báo cáo tai nạn lao động cho nhà nước | Report thống kê tai nạn lao động |  |  | 2021-02-25 | 1 | X
43 | 53 | Báo cáo tai nạn lao động cho nhà nước | Report báo cáo tai nạn 6 tháng đầu năm, cuối năm |  |  | 2021-02-26 | 1 | X
44 | 54 | Báo cáo đánh giá | Report nội dung đánh giá |  |  | 2021-02-26 | 1 | X
| 55 | Báo cáo đánh giá | Report đánh giá của nhân viên | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
| 56 | Bằng cấp | Report bằng cấp | Tùng |  |  | 1 |  | Đã xong
| 57 | Báo cáo kế hoạch nghỉ phép | Report kế hoạch nghỉ phép + kế hoạch vào làm lại | Tùng |  |  | 1 | X | Đã xong
12 | 58 | Báo cáo kế hoạch nghỉ phép | Report theo dõi nghỉ phép năm |  |  | 2021-02-09 | 1 | X
33 | 59 | Báo cáo đào tạo | Report kế hoạch đào tạo |  |  | 2021-02-21 | 1
34 | 60 | Báo cáo đào tạo | Report Kết quả đào tạo |  |  | 2021-02-21 | 1 | X
35 | 61 | Báo cáo đào tạo | Report Thống kê đào tạo |  |  | 2021-02-22 | 1 | X
36 | 62 | Báo cáo đào tạo | Report Quá trình đào tạo của nhân viên |  |  | 2021-02-22 | 1 | X
10 | 63 | Thôi việc | Report quyết định thôi việc | Tùng |  | 2021-02-07 | 1
| 64 | Báo cáo xếp loại khen thưởng tháng | Report Tổng hợp xếp loại tháng nhân viên |  |  |  | 1 | X | Đã xong
37 | 65 | Báo cáo xếp loại khen thưởng tháng | Report Tổng hợp xếp loại năm khen thưởng |  |  | 2021-02-23 | 1 | X
38 | 66 | Báo cáo xếp loại khen thưởng tháng | Report tiền thưởng cán bộ công nhân viên tháng theo xếp loại |  |  | 2021-02-23 | 1
39 | 67 | Báo cáo xếp loại khen thưởng tháng | Report thưởng khác lương |  |  | 2021-02-24 | 1
40 | 68 | Báo cáo xếp loại khen thưởng tháng | Report In tổng quát |  |  | 2021-02-24 | 1
7 | 69 | Báo cáo mẫu BHXH | Report mẫu C70a-HD theo qui định nhà nước | Tùng |  | 2021-01-04 | 1 |  | Tăng ca tối làm thêm
| 70 | Báo cáo mẫu BHXH | Report bản xác nhận quá trình tham gia BHXH |  |  |  | 1 |  | Đã xong
9 | 71 | Báo cáo mẫu BHXH | Report BHXH tháng : theo mẫu của nhà nước quy định | Tùng, Hướng |  | 2021-01-05 | 2 |  | Tăng ca tối làm thêm